Приложение к приказу МОУ «Суховерковская СОШ»

№ 53-од от 12.03.2021

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования естественно- научной направленности "Точка роста"

на базе МОУ «Суховерковская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста»: -приказ о создании Центра «Точка роста», - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | 01.04.2021 | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» |
| 2 | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по предметной области «Физика», «Химия», «Биология» | Май-август | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом | До 31 декабря | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» |
| 4 | Приемка оборудования для Центра | Июль-август | Приемная комиссия |
| 5 | Разработать план учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» | август | Руководитель Центра |

| 6 | Открытие Центра «Точка роста» | Январь 2022 | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» руководитель Центра |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности для реализации в Центре «Точка роста» | До 1 сентября | Руководитель Центра |
| 8 | Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Август2021-Январь 2022 | Руководитель Центра |
| 9 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | По плану управления образования Калининского района Тверской области | Директор МОУ «Суховерковская СОШ», руководитель Центра |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» |